## Tabelle1
Aufgabe	Anfang	Dauer
GUI -Algorithmenauswahl	20.01.16	7
Settings	20.01.16	7
GUI-Menüs	20.01.16	7
Logger	20.01.16	11
IO	20.01.16	7
GUI -Algorithmeneinstellungen	27.01.16	7
GUI – Vorschau	27.01.16	7
GUI – Logger	03.02.16	11
GUI – ImagePreview	03.02.16	11
Workflow - Plugin	20.01.16	12
Workflow – Workflow	02.02.16	12